## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Implantação e Pavimentação da PE-087, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o distrito de Mandacarú, com 11,38 km de extensão e Vias de Acesso com Extensão de 1,85 km. | [13 empty] | DATA BASE: JULHO/2011
SETUR/PE | ITEM |  | VALOR R$ | DIAS CORRIDOS
|  | ATIVIDADES |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| 3.0 | TERRAPLENAGEM
| 4.0 | DRENAGEM
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 6.0 | SINALIZAÇÃO
| 7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
| 8.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE RIACHO DO MEL)
| 9.0 | PROTEÇÂO AMBIENTAL
| 10.0 | RETIRADDAS E REMANEJAMENTOS
10.1 | DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
Qd. - 5.4

## CURVA ABC (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANTIDADE | PREÇO ( R$ ) | TOTAL | % | % ACUM.
[6 empty] | UNITÁRIO | ( R$ )
5.6 | 72964 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (Faixa C) | ES-031/2006 | t | 10010.08 | 206.58 | 2067882.33 | 15.13% | 15.13%
3.19 | COMPOSIÇÃO | Camada drenante de areia com DMT= 11,415 km |  | m3 | 14200 | 84.53 | 1200326 | 8.781% | 23.91%
5.3 | COMPOSIÇÃO | Execução de base de solo-brita 75/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive materiais e transporte BC | ES-141/2010 | m3 | 23149.01 | 45.31 | 1048881.64 | 7.673% | 31.58%
5.7 | COMPOSIÇÃO | Transporte da usinagem do CBUQ |  | t | 10010.08 | 72.27 | 723428.48 | 5.292% | 36.87%
5.4 | 72945 | Imprimação com CM-30 | ES-144/2010 | m2 | 115069.34 | 3.95 | 454523.89 | 3.325% | 40.2%
3.4 | 72821 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 201 a 400m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 75569.485 | 4.91 | 371046.17 | 2.714% | 42.91%
5.8 | 72958 | Tratamento superficial duplo - TSD |  | m2 | 31651.98 | 11.58 | 366529.93 | 2.681% | 45.59%
4.1 | 2 S 04 400 54 | Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC | ES-018/2006 | m | 4300 | 81.34 | 349762 | 2.559% | 48.15%
3.16 | 2 S 01 102 04 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 401 a 600m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 14101.153 | 24.7 | 348298.48 | 2.548% | 50.7%
3.24 | COMPOSIÇÃO | Desmonte Controlado em área de risco |  | m3 | 4090.037 | 79.63 | 325689.65 | 2.382% | 53.08%
10.7 | COMPOSIÇÃO | Retirada de estrutura de 69KV, tipo H e implantação de estrutura de 69KV, tipo HDLA. |  | ud | 6 | 48226.6 | 289359.6 | 2.117% | 55.2%
5.2 | 2 S 02 200 00 | Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | ES-139/2010 | m3 | 21232.72 | 13.39 | 284306.12 | 2.08% | 57.28%
4.3 | 2 S 04 900 52 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC | ES-018/2006 | m | 6740 | 41.9 | 282406 | 2.066% | 59.34%
5.1 | 72961 | Regularização do subleito | ES-137/2010 | m2 | 146299.29 | 1.86 | 272116.68 | 1.991% | 61.33%
3.17 | 41722 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | ES-108/2009 | m3 | 59120.555 | 4.52 | 267224.91 | 1.955% | 63.29%
8.3.3 | 74254/002 | Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 | ES-120/2009 | kg | 34500 | 7.71 | 265995 | 1.946% | 65.24%
4.13 | 2 S 04 100 07 | Corpo de BSTC ø 1,00m AC/BC | ES-023/2006 | m | 432.3 | 600.19 | 259462.14 | 1.898% | 67.13%
3.18 | COMPOSIÇÃO | Compactação de aterros a 100% proctor intermediário |  | m3 | 49230.314 | 4.85 | 238767.02 | 1.747% | 68.88%
4.4 | 2 S 04 910 10 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | ES-020/2006 | m | 7088 | 32.75 | 232132 | 1.698% | 70.58%
7.2 | 74039/001 | Cerca com mourões de madeira roliça D=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 2 - Fornec. e coloc. | ES-099/2009 | m | 18968 | 12.14 | 230271.52 | 1.684% | 72.26%
3.25 | COMPOSIÇÃO | Esc. carga transp. DMT = 4km, de mat de 1ª cat p/ abafamento de fogo controlado com bota fora do material de 1ª cat para forro de desmonte controlado. |  | m3 | 10069.483 | 22.84 | 229986.99 | 1.682% | 73.95%
3.5 | 72822 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 401 a 600m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 38346.567 | 4.99 | 191349.37 | 1.4% | 75.34%
4.2 | 2 S 04 401 54 | Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC | ES-018/2006 | m | 2280 | 76.58 | 174602.4 | 1.277% | 76.62%
9.2 | 2 S 05 100 00 | Enleivamento | ES-102/2009 | m2 | 28201.4 | 6.08 | 171464.51 | 1.254% | 77.88%
3.6 | 72823 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 601 a 800m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 30701.627 | 5.07 | 155657.25 | 1.139% | 79.02%
5.5 | 72942 | Pintura de Ligação | ES-145/2010 | m2 | 115069.34 | 1.35 | 155343.61 | 1.136% | 80.15%
4.11 | 2 S 04 500 57 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC | ES-015/2006 | m | 1350 | 109.22 | 147447 | 1.079% | 81.23%
9.4 | 2S 05 100 00 | Revegetação de áreas de emprestimos, canteiros de obras, jazidas e areais (Enleivamento) | ES-102/2009 | m2 | 24221.5082 | 6.08 | 147266.77 | 1.077% | 82.31%
7.1 | 41563 | Remoção de cerca |  | m | 15109.36 | 9.35 | 141272.52 | 1.033% | 83.34%
4.17 | 2 S 04 210 07 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m altura de 1,00 a 2,50 m AC/BC | ES-025/2004 | m | 27 | 5189.21 | 140108.67 | 1.025% | 84.37%
8.3.4 | 73716 | Escoramento com madeira de OAE (Vertical) | ES-036/9006 | m3 | 1400 | 92.92 | 130088 | 0.9516% | 85.32%
8.3.1 | COMPOSIÇÃO | Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC | ES-117/2009 | m3 | 230 | 512.42 | 117856.6 | 0.8621% | 86.18%
1.6 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de alojamento para pessoal (7 unidades) |  | mês | 84 | 1352.45 | 113605.8 | 0.8311% | 87.01%
7.3 | 73892/002 | Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, E=7cm (Passeio) |  | m2 | 3316 | 31.83 | 105548.28 | 0.7721% | 87.78%
4.18 | 2 S 04 211 53 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC | ES-025/2004 | ud | 4 | 26138.99 | 104555.96 | 0.7648% | 88.55%
3.22 | COMPOSIÇÃO | Aterros em rocha |  | m3 | 12935.64 | 7.8 | 100897.99 | 0.7381% | 89.29%
1.7 | COMPOSIÇÃO | Manutenção do canteiro |  | mês | 12 | 8022.31 | 96267.72 | 0.7042% | 89.99%
9.3 | 2 S 04 401 06 | Valeta proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 06/VPA 06 | ES-018/2006 | m2 | 2510 | 29.98 | 75249.8 | 0.5505% | 90.54%
8.3.2 | 72831 | Fôrma de placa compensada plastificada | ES-120/2009 | m2 | 2760 | 26.5 | 73140 | 0.535% | 91.08%
3.15 | 2 S 01 102 03 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 201 a 400m | ES-106-107/2009 | m3 | 3082.153 | 23.47 | 72338.13 | 0.5292% | 91.6%
4.12 | COMPOSIÇÃO | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC | ES-015/2006 | m | 1240 | 57.1 | 70804 | 0.5179% | 92.12%
4.14 | 73856/004 | Boca de BSTC ø 1,00m | ES-023/2006 | und | 58 | 1112.86 | 64545.88 | 0.4722% | 92.59%
2.1 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e desmobilização de pessoal |  | pessoa | 42 | 1440 | 60480 | 0.4424% | 93.04%
3.7 | 72824 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 801 a 1000m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 11564.209 | 5.21 | 60249.53 | 0.4407% | 93.48%
3.1 | 73859/001 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | ES-104/2009 | m2 | 221563.86 | 0.25 | 55390.97 | 0.4052% | 93.88%
3.20 | 2 S 01 513 01 | Compactação de material em bota-fora com DMT= 0,40 km | ES-108/2009 | m3 | 18409.677 | 2.67 | 49153.84 | 0.3596% | 94.24%
6.2.3 | 72947 | Pintura faixa - tinta reflectiva a base de resina acrílic. (Faixa contin. Branca com 0,10m de largura) | ES-638/2000 | m2 | 2641.4 | 16.77 | 44296.28 | 0.324% | 94.57%
|  | Projeto Executivo de Pavimentação da PE-087, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o distrito de Mandacarú, com 11,38 km de extensão e Vias de Acesso com Extensão de 1,85 km. |  | DEMONSTRATIVO DA CURVA ABC
|  |  | BDI = 24,23 % | DATA BASE: JULHO/2011 |  |  |  | QD. - 7.1
4.15 | 2 S 04 110 01 | Corpo de BDTC ø 1,00m AC/BC | ES-023/2006 | m | 34 | 1239.04 | 42127.36 | 0.3082% | 94.87%
3.21 | COMPOSIÇÃO | Espalhamento de material de 3ª categoria com DMT=0,40 km |  | m3 | 14270.468 | 2.91 | 41527.06 | 0.3038% | 95.18%
1.11 | COMPOSIÇÃO | Aluguel do mobiliário para alojamento do pessoal (7 unidades) |  | mês | 84 | 483.01 | 40572.84 | 0.2968% | 95.48%
8.4.3 | 73770/001 | Barreira de segurança | ES-101/2009 | m | 80 | 472.43 | 37794.4 | 0.2765% | 95.75%
9.1 | 2 S 05 102 00 | Hidrossemeadura | ES-102/2009 | m2 | 25328.18 | 1.18 | 29887.25 | 0.2186% | 95.97%
4.9 | 2 S 04 940 05 | Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC | ES-021/2004 | m | 326.78 | 85.15 | 27825.32 | 0.2035% | 96.17%
4.27 | 2 S 04 931 53 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC | ES-026/2004 | und | 18 | 1536.09 | 27649.62 | 0.2023% | 96.38%
3.8 | 2 S 01 100 27 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1001 a 1200m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 4400.469 | 5.91 | 26006.77 | 0.1902% | 96.57%
8.2.7 | 73698 | Enrocamento de pedra arrumada BC | SICRO 2 | m3 | 160 | 160.26 | 25641.6 | 0.1876% | 96.75%
4.20 | 74015/001 | Reaterro e compactação |  | m3 | 1355.87 | 18.82 | 25517.47 | 0.1867% | 96.94%
3.10 | 2 S 01 100 33 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3001 a 5000m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 2328.882 | 10.75 | 25035.48 | 0.1831% | 97.12%
3.3 | 72818 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 51 a 200m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 4843.826 | 4.82 | 23347.24 | 0.1708% | 97.29%
1.10 | COMPOSIÇÃO | Aluguel para equipamentos de laboratório |  | mês | 12 | 1881.77 | 22581.24 | 0.1652% | 97.46%
3.23 | 2 S 01 300 02 | Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 201 a 400m | ES-108/2009 | m3 | 1120 | 16.8 | 18816 | 0.1376% | 97.6%
3.12 | 2 S 01 101 24 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 401 a 600m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 2876.486 | 6.47 | 18610.86 | 0.1361% | 97.73%
8.1.7 | 74254/002 | Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 | ES-118/2009 | kg | 2400 | 7.71 | 18504 | 0.1354% | 97.87%
1.9 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de mobiliário para escritório, laboratório e oficina |  | mês | 12 | 1449.02 | 17388.24 | 0.1272% | 98%
8.4.1 | COMPOSIÇÃO | Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC | ES-117/2009 | m3 | 33.28 | 512.42 | 17053.34 | 0.1247% | 98.12%
1.1 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de casa para escritório (01 casa) |  | mês | 12 | 1347.66 | 16171.92 | 0.1183% | 98.24%
1.2 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de casa para laboratório (01 casa) |  | mês | 12 | 1347.66 | 16171.92 | 0.1183% | 98.36%
1.3 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de casa para oficina (01 casa) |  | mês | 12 | 1347.66 | 16171.92 | 0.1183% | 98.48%
6.2.1 | 72947 | Pintura faixa - tinta reflectiva a base de resina acrílic. (Faixa contin. Amarela com 0,10m de largura) | ES-638/2000 | m2 | 896 | 16.77 | 15025.92 | 0.1099% | 98.59%
4.25 | 73616 | Demolição de Concreto Simples |  | m3 | 115.5 | 114.33 | 13205.12 | 0.0966% | 98.68%
1.4 | COMPOSIÇÃO | Aluguel de terreno para guardar materiais |  | mês | 12 | 1078.13 | 12937.56 | 0.09464% | 98.78%
8.1.5 | COMPOSIÇÃO | Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC | ES-117/2009 | m3 | 20 | 512.42 | 10248.4 | 0.07497% | 98.85%
3.9 | 2 S 01 100 31 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1801 a 2000m c/e |  | m3 | 1430 | 6.96 | 9952.8 | 0.07281% | 98.92%
8.2.3 | 74254/002 | Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 |  | kg | 1200 | 7.71 | 9252 | 0.06768% | 98.99%
6.1.4 | 4 S 06 200 01 | Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00 x 1,00m) | ES-101/2009 | m2 | 20 | 422.38 | 8447.6 | 0.0618% | 99.05%
4.19 | 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m3 | 1431 | 5.76 | 8242.56 | 0.0603% | 99.11%
4.10 | 2 S 04 950 05 | Dissipador de energia - DES 01 AC/BC |  | und | 36 | 227.93 | 8205.48 | 0.06002% | 99.17%
6.1.5 | 4 S 06 200 01 | Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 2,00 x 1,00m) | ES-101/2009 | m2 | 18 | 422.38 | 7602.84 | 0.05562% | 99.23%
3.11 | 2 S 01 101 23 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 201 a 400m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 1102.461 | 5.95 | 6559.64 | 0.04799% | 99.28%
8.2.4 | 2 S 03 510 00 | Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação |  | kg | 160 | 39.39 | 6302.4 | 0.0461% | 99.32%
8.2.6 | 73716 | Escoramento com madeira de OAE (Lateral) | SICRO 2 | m3 | 64 | 92.92 | 5946.88 | 0.0435% | 99.37%
3.13 | 2 S 01 101 25 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 601 a 800m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 850.569 | 6.98 | 5936.97 | 0.04343% | 99.41%
2.4.3 | 30332 | Caminhão basculante - 10 m3 - 15 t |  | ud | 15 | 394.06 | 5910.9 | 0.04324% | 99.45%
8.2.1 | COMPOSIÇÃO | Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC | ES-117/2009 | m3 | 11 | 512.42 | 5636.62 | 0.04123% | 99.5%
6.2.5 | 4 S 06 100 22 | Pintura setas e zebrado - Tinta reflectiva a base de resina acrílica | ES-638/2000 | m2 | 269 | 20.57 | 5533.33 | 0.04048% | 99.54%
4.22 | 2 S 04 402 04 | Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m |  | m | 106 | 47.9 | 5077.4 | 0.03714% | 99.57%
6.1.2 | 4 S 06 200 01 | Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00m) | ES-101/2009 | m2 | 12 | 422.38 | 5068.56 | 0.03708% | 99.61%
3.14 | 2 S 01 101 29 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1401 a 1600m c/e | ES-106-107/2009 | m3 | 468.582 | 8.54 | 4001.69 | 0.02927% | 99.64%
6.2.2 | 72947 | Pintura faixa - tinta reflectiva a base de resina acrílic. (Faixa Interrompida Amarela com 0,10m de largura) | ES-638/2000 | m2 | 222.35 | 16.77 | 3728.81 | 0.02728% | 99.67%
4.5 | 2 S 04 942 03 | Entrada d'água - EDA 01 AC/BC | ES-021/2004 | und | 76 | 47.62 | 3619.12 | 0.02647% | 99.69%
10.4 | COMPOSIÇÃO | Remanejamento de poste metálico pintado H=12,00m. |  | ud | 10 | 321.49 | 3214.9 | 0.02352% | 99.72%
2.2.4 |  | Escavadeira hidráulica |  | ud | 3 | 1070.87 | 3212.61 | 0.0235% | 99.74%
4.16 | 73856/009 | Boca de BDTC ø 1,00m | ES-023/2006 | und | 2 | 1601.19 | 3202.38 | 0.02343% | 99.76%
8.2.5 | 73716 | Escoramento com madeira de OAE (Vertical) | ES-036/2009 | m3 | 32 | 92.92 | 2973.44 | 0.02175% | 99.79%
4.26 | 2 S 04 950 33 | Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC | ES-026/2004 | und | 11 | 266.06 | 2926.66 | 0.02141% | 99.81%
|  | Projeto Executivo de Pavimentação da PE-087, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o distrito de Mandacarú, com 11,38 km de extensão e Vias de Acesso com Extensão de 1,85 km. |  | DEMONSTRATIVO DA CURVA ABC
|  |  | BDI = 24,23 % | DATA BASE: JULHO/2011 |  |  |  | QD. - 7.2
1.8 | 74209/001 | Fornecimento e asentamento de placa da obra |  | m2 | 8 | 345.12 | 2760.96 | 0.0202% | 99.83%
8.2.2 | 72831 | Fôrma de placa compensada plastificada | ES-120/2009 | m2 | 64 | 26.5 | 1696 | 0.01241% | 99.84%
8.1.2 | 74015/001 | Reaterro e compactacao | ES-056/2004 | m3 | 80 | 18.82 | 1505.6 | 0.01101% | 99.85%
6.2.6 | 4 S 06 120 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional | ES-638/2000 | und | 52 | 28.95 | 1505.4 | 0.01101% | 99.86%
6.1.1 | 4 S 06 200 01 | Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 0,35 m Octogonal) | ES-101/2009 | m2 | 3.55 | 422.38 | 1499.45 | 0.01097% | 99.87%
2.4.5 | 30352 | Caminhão tanque - 13.000 l |  | ud | 3 | 393.21 | 1179.63 | 0.008629% | 99.88%
2.2.2 | 30140 | Motoniveladora |  | ud | 3 | 389.32 | 1167.96 | 0.008544% | 99.89%
4.23 | 301042 | Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m |  | m | 19 | 61.44 | 1167.36 | 0.008539% | 99.9%
4.24 | 410237 | Demolição de pontilhão existente |  | m | 16.5 | 67.08 | 1106.82 | 0.008097% | 99.91%
10.1 | COMPOSIÇÃO | Retirada de poste de concreto duplo T de baixa tensão |  | ud | 5 | 192.9 | 964.5 | 0.007056% | 99.91%
2.4.6 | 30360 | Caminhão basculhante - para rocha 18 t |  | ud | 2 | 416 | 832 | 0.006086% | 99.92%
2.3.2 | 30148 | Retroescavadeira - de pneus |  | ud | 3 | 239.49 | 718.47 | 0.005256% | 99.92%
8.1.1 | 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | SICRO | m3 | 120 | 5.76 | 691.2 | 0.005056% | 99.93%
10.6 | COMPOSIÇÃO | Remanejamento de poste de concreto duplot 300/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT |  | ud | 1 | 610.85 | 610.85 | 0.004468% | 99.93%
4.21 | 2 S 04 402 03 | Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,40 m |  | m | 19 | 30 | 570 | 0.00417% | 99.94%
10.5 | COMPOSIÇÃO | Remanejamento de poste de concreto duplot 600/9 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT |  | ud | 1 | 562.64 | 562.64 | 0.004116% | 99.94%
8.1.6 | 72831 | Fôrma de placa compensada plastificada | ES-120/2009 | m2 | 21 | 26.5 | 556.5 | 0.004071% | 99.95%
8.1.4 | COMPOSIÇÃO | Concreto fck=10MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC | ES-117/2009 | m3 | 1.4 | 395.41 | 553.57 | 0.004049% | 99.95%
2.3.1 | 30142 | Trator agrícola |  | ud | 3 | 183.11 | 549.33 | 0.004018% | 99.95%
2.2.6 | COMPOSIÇÃO | Carregadeira frontal pneumática |  | ud | 1 | 508.65 | 508.65 | 0.003721% | 99.96%
2.2.1 | 30134 | Trator de esteiras com lâmina |  | ud | 1 | 500.17 | 500.17 | 0.003659% | 99.96%
2.3.3 | 30174 | Rolo compactador - liso vibratório autopropelido 11,6 t |  | ud | 1 | 491.69 | 491.69 | 0.003597% | 99.97%
2.4.4 | 30342 | Caminhão carroceria - fixa 9 t |  | ud | 2 | 205.35 | 410.7 | 0.003004% | 99.97%
4.6 | 2 S 04 942 04 | Entrada d'água - EDA 02 AC/BC | ES-021/2004 | und | 7 | 57.97 | 405.79 | 0.002968% | 99.97%
2.2.3 | 30150 | Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat. |  | ud | 1 | 381.49 | 381.49 | 0.002791% | 99.97%
2.2.7 | 30228 | Vibro-acabadora de asfalto - sobre esteiras |  | ud | 1 | 376.68 | 376.68 | 0.002755% | 99.98%
2.2.5 | 30172 | Rolo compactador tanden vibrat. autop. 10,9 t |  | ud | 1 | 369.62 | 369.62 | 0.002704% | 99.98%
2.3.4 | 30230 | Rolo compactador - de pneus autoprop. 21 t |  | ud | 1 | 347.57 | 347.57 | 0.002543% | 99.98%
10.2 | COMPOSIÇÃO | Retirada de estrutura em baixa tensão |  | ud | 4 | 80.38 | 321.52 | 0.002352% | 99.98%
2.4.1 | 30186 | Distribuidor de agregados - autopropelido |  | ud | 1 | 305.75 | 305.75 | 0.002237% | 99.99%
1.5 | 73822/002 | Raspagem e limpeza do terreno |  | m2 | 450 | 0.57 | 256.5 | 0.001876% | 99.99%
2.4.2 | 30190 | Equipamento para distribuição de asfalto - montado em caminhão |  | ud | 1 | 238.05 | 238.05 | 0.001741% | 99.99%
2.4.7 | 30362 | Caminhão carroceria - c/ guindauto - 6 t x m |  | ud | 1 | 232.98 | 232.98 | 0.001704% | 99.99%
3.2 | 74155/001 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | ES-106-107/2009 | m3 | 137.068 | 1.63 | 223.42 | 0.001634% | 99.99%
2.3.5 | 30242 | Compressor de ar - 350 PCM |  | ud | 2 | 102.58 | 205.16 | 0.001501% | 100%
8.4.2 | 2 S 03 991 02 | Dreno de PVC Ø=100 mm | ES-036/9006 | und | 16 | 11.73 | 187.68 | 0.001373% | 100%
10.3 | COMPOSIÇÃO | Retirada de luminária Tipo Pública VM 125W |  | ud | 4 | 42.87 | 171.48 | 0.001254% | 100%
2.3.7 | 30254 | Compressor de ar - 180 PCM |  | ud | 2 | 62.74 | 125.48 | 0.0009179% | 100%
8.1.3 | COMPOSIÇÃO | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 201 a 400m c/carregadeira (Bota-fora) | ES-106/2009 | m3 | 40 | 2.67 | 106.8 | 0.0007813% | 100%
2.3.8 | 30374 | Grupo gerador - 100 / 110 KVA |  | ud | 1 | 33.91 | 33.91 | 0.0002481% | 100%
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 13670151.2
|  | Projeto Executivo de Pavimentação da PE-087, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o distrito de Mandacarú, com 11,38 km de extensão e Vias de Acesso com Extensão de 1,85 km. |  | DEMONSTRATIVO DA CURVA ABC
|  |  | BDI = 24,23 % | DATA BASE: JULHO/2011 |  |  |  | QD. - 7.3
NOME DA FIRMA:
QD - 4.2
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.3
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.5
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.6
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.7
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.4
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
NOME DA FIRMA:
QD - 4.2
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.3
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.5
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.6
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.7
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.4
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
NOME DA FIRMA:
QD - 4.2
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.3
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.5
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.6
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.7
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.4
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
RODOVIA : BR-232/PE
TRECHO : ACESSO A CIDADE DE SERRA TALHADA
EXTENSÃO : 0,83 km
NOME DA FIRMA:
QD - 4.8
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO